## Sheet1
河北省第三方检测平台功能开发节点
会议时间：2018年8月9日14点-16点 参会人员：池总、任总、赵敬彬、刘娜、宫总、王总、周勇、王建新、庞婷婷
功能模块 | 功能描述 | 实施节点 | 实施前提条件 | 实施阶段 | 时间节点 | 8月9号评审结论 | 问题
分级预警管理 | 警情发生时，平台按照警情严重程度自动向相关人员推送告警信息 | 驾驶台语音提醒 | 第三方平台不能直接对接设备下发消息，得协调政府平台来转发消息 | 第二阶段 | 由河北政府平台实现时间决定 | 第三方平台已经实现语音下发功能，但下发消息需要政府平台进行转发来实现
|  | 企业安管人员和行业微信公众号 | 由第三方监测人员录入企业信息、行业信息 | 第一阶段 | 2018年8月10号 | 1.第三方导出企业和运管机构数据给到河北；2.用运政的企业名称、运管机构作为基数，由毛建伟指导河北网阔负责录入；3.由河网网阔在第三方平台给行业管理部门建立账号 | 1.河北不愿意录数据；2.毛建伟说行业的机构不能录入
|  | 公众号警情推送提醒 | 腾讯消息模板审核流程走完即可 | 第一阶段 | 具体实现时间节点，由审批流程结束决定 | 具体实现时间节点，由审批流程结束决定 | 模板进度如何？功能是否开发
|  | 安管人员电话提醒 | 需提供各运输企业安管人员电话 | 第二阶段 | 由何时录入完企业电话数据决定 | 由河北网阔录入企业资料时，填写企业电话
|  | 违章督办 |  | 第一阶段 | 2018年8月10号 | 数据准确性的保证 | 1.疲劳驾驶没数据；2.各类违章没更新状态、时间和位置；3.时间格式不对；4.去掉严重级别，报警来源，是否督办。
车辆监控 | 实现对车辆进行动态监控 | 车辆实时定位 |  | 第一阶段 | 2018年8月10号 | 已实现
|  | 车辆跟踪 |  | 第一阶段 | 2018年8月10号 | 已实现 | 未实现
|  | 历史轨迹回放 |  | 第一阶段 | 2018年8月10号 | 已实现
|  | 车辆应急接入 | 应急接入及视频相关的功能，标准809协议里面没有相关的约定，需要政府监管平台实现808/1076/1077/1048等相关的协议内容，并将相关的数据转接到第三方监测平台。 | 第三阶段 |  | 指令由政府平台来转发
|  | 车辆行车记录仪提醒 |  | 第三阶段
|  | 实时视频点播 |  | 第三阶段
|  | 语音监听及对讲 |  | 第三阶段
|  | 录像文件查询、下载及回放 |  | 第三阶段
|  | 视频报警提示 |  | 第三阶段
车辆分布 |  | 合并首页的旅游客车和包车客车为“旅游包车” |  | 第一阶段 | 2018年8月10号 |  | 名称不对
|  | 地区名称显示不全 |  | 第一阶段 | 2018年8月10号 | 修改BUG
|  | 省直辖市体现定州和辛集车辆详细化 |  | 第一阶段 | 2018年8月10号 | 从省直辖市中剥离出定州、辛集 | 定州和辛集未体现，能否统计出定州和辛集的车
安全监管 |  | 违章统计功能体现不出来 |  | 第一阶段 | 2018年8月10号 | 修改BUG | 1.首页入网数对不上；2.首页在线也对不上；3.首页违章没数据；4.首页违章处理也没数据；5.安全监管，在线情况图形错位
|  | 全省车辆违章状况直观体现不出来 |  | 第一阶段 | 2018年8月10号
统计分析 | 入网、上线、在线统计 | 按地区、企业、接入平台统计车辆的入网、上线、在线情况 |  | 第一阶段 | 2018年8月10号 | 已实现 | 1.日期条件选择有问题；2.统计分析报警督办、违章处理、警情推送没数据
|  | 车辆不在线率（增加统计） |  | 第一阶段 | 2018年8月10号 | 不在线=1-在线率，平台提供在线率
|  | 统计分析里部分数据无法导出（增加该导出功能） |  | 第一阶段 | 2018年8月10号 | 修复BUG | 安装、在线率、实时在线情况没有导出功能
|  | 统计分析、违章统计等统计功能（以违章率进行自动排行）。 |  | 第二阶段 |  | 第一阶段：导出excle时，可手动自行启动编辑功能，并协助刘娜解决排序问题； 第二阶段：再实现自动排序
|  | 导出报表内容时，自动过滤掉没有违章的地区企业 |  | 第一阶段 | 2018年8月10号 | 功能完善 | 无法验证
|  | 统计分析、违章统计等功能，无法区分直辖市里的详细内容，需要体现定州和辛集详细数据 |  | 第一阶段 | 2018年8月10号 | 从省直辖市中剥离出定州、辛集 | 运政给地区编码
| 违章统计 | 按地区、企业、接入平台统计车辆违章情况，包括超速、2-5点运行、疲劳驾驶、定位异常、禁行明细、不良驾驶行为、疑似屏蔽信号 |  | 第一阶段 | 2018年8月10号 | 屏蔽定位异常、禁行明细、不良驾驶行为、疑似屏蔽信号 | 数据是否准确？是否能计算所有车辆？
| 违章督办统计 | 按地区、接入平台统计车辆违章督办情况 |  | 第一阶段 | 2018年8月10号 | 第一阶段实现地区督办统计 | 没数据
|  | 接入平台统计车辆违章督办情况 | 我们目前只有政府平台作为接入平台，需要协调政府平台提供各个接入平台的基本信息 | 第二阶段 |  | 第二阶段实现接入平台督办统计，需要向政府平台申请获取接入平台数据，包括：接入码、接入平台名称、接入具体的车辆明细
| 车辆资质统计 | 统计车辆资质数、车辆资质合格率、道路运输证合格率、经营许可证合格率等 | 《道路运输安全生产标准化管理》系统在河北运输企业的落地 | 第三阶段 |  | 落地需详细沟通
| 投诉统计 | 统计乘客对司机的评价 | 提供乘客公众号 | 第二阶段 |  | 落地需详细沟通
| 驾驶员资质统计 | 驾驶员资质统计维度包括地区汇总、企业汇总。查询结果包括各地区、各企业的驾驶员资质合格企业数、驾驶员资质合格企业比率、驾驶员资质总合格率、从业资格证合格率等 | 《道路运输安全生产标准化管理》系统在河北运输企业的落地 | 第三阶段 |  | 落地需详细沟通
| 驾驶员安全学习统计 | 按月统计驾驶员安全学习次数 | 《道路运输安全生产标准化管理》系统在河北运输企业的落地 | 第三阶段 |  | 落地需详细沟通
| 安全形势评估统计 | 统计安全形势评估16项安全指标分数 | 《道路运输安全生产标准化管理》系统在河北运输企业的落地 | 第三阶段 |  | 落地需详细沟通
| 企业隐患排查统计 | 安全隐患排查统计维度包括地区汇总、企业汇总。查询结果包括隐患排查、隐患识别、隐患整改的各类细分项 | 《道路运输安全生产标准化管理》系统在河北运输企业的落地 | 第三阶段 |  | 落地需详细沟通
| 企业事故报告统计 | 统计企业事故起数、死亡人数、受伤人数、财产损失、万车公里事故起数、万车公里死亡人数，以及类型事故原因、事故处理率等 | 《道路运输安全生产标准化管理》系统在河北运输企业的落地 | 第三阶段 |  | 落地需详细沟通
| 企业宣传教育 | 企业安全教育统计可按地区、企业维度查询每年 | 《道路运输安全生产标准化管理》系统在河北运输企业的落地 | 第三阶段 |  | 落地需详细沟通
| 统计 | 宣传教育次数，及每月趋势 | 《道路运输安全生产标准化管理》系统在河北运输企业的落地 | 第三阶段 |  | 落地需详细沟通
| 企业安全作业统计 | 企业安全作业统计维度包括例检、调度、出站、超速、2-5点、定位异常、屏蔽信号、不当班、串线、禁行违章、疲劳驾驶、不在线放行、不良驾驶 | 《道路运输安全生产标准化管理》系统在河北运输企业的落地 | 第三阶段 |  | 落地需详细沟通
| 安全整改反馈统计 | 安全整改反馈统计支持地区、企业维度统计，展示应整改条数、已整改条数、整改率、整改项数、整改天数 | 《道路运输安全生产标准化管理》系统在河北运输企业的落地 | 第三阶段 |  | 落地需详细沟通
| 客运站例保检查统计 | 客运站例保检查可按地区、企业维度统计，查询结果包括例保检查合格率、调度安检合格率、出站合格率 | 《道路运输安全生产标准化管理》系统在河北运输企业的落地 | 第三阶段 |  | 落地需详细沟通
基本信息管理 | 实现人车户静态信息、用户账号的管理 | 车辆基础信息 |  | 第一阶段 | 2018年8月10号 | 已实现
|  | 企业基本信息 |  | 第一阶段 | 2018年8月10号 | 已实现
|  | 从业人员信息 | 运政系统提供驾驶员的数据 | 第二阶段 |  | 从运政获取驾驶员数据
|  | 用户管理 |  | 第一阶段 | 2018年8月10号 | 已实现
|  | 角色管理 |  | 第一阶段 | 2018年8月10号 | 已实现
系统配置 | 实现系统的参数配置功能 | 界面皮肤配置 |  | 第一阶段 | 2018年8月10号 | 已实现
|  | 分级预警条件配置 |  | 第二阶段 |  | 先按照新疆的规则实现后台默认配置
|  | 邮件发送时间配置 |  | 第二阶段 |  | 先新疆的规则实现后台默认配置
个人中心 | 个人账号的管理中心 | 问题反馈功能 |  | 第三阶段 |  | 现在基本采用打电话、QQ沟通问题
|  | 操作手册下载 |  | 第二阶段 |  | 等系统上线运行后，再编写详细的操作手册
|  | 密码修改 |  | 第一阶段 | 2018年8月10号 | 已实现
安全隐患预防 | 实现车辆和企业、地区的安全隐患的预防管理 | 从安标获取企业隐患数据，通过计算分值得出的隐患值，通过可视化图形进行展示 | 《道路运输安全生产标准化管理》系统在河北运输企业的落地 | 第三阶段 |  | 落地需详细沟通
|  | 对隐患地区和隐患车辆进行展示 | 《道路运输安全生产标准化管理》系统在河北运输企业的落地 | 第三阶段 |  | 落地需详细沟通
双随机抽查 | 双随机抽查功能提供抽查对象随机、抽查项随机，通过两两组合，在一定的频次和比例下执行自动或手动抽查的功能 | 双随机抽查清单 | 需要政策支持，需要提供运管抽查的整个工作流程 | 第二阶段 |  | 河北提供管理办法和工作流程
|  | 双随机抽查对象名录库 | 需要政策支持，对接运管提供“双随机”抽查对象名录库 | 第二阶段 |  | 河北提供管理办法和工作流程
|  | 自动抽查 | 需要政策支，对接运管提供“双随机”执法检查人员名录库 | 第二阶段 |  | 河北提供管理办法和工作流程
|  | 手工抽查 | 需要政策支持 | 第二阶段 |  | 河北提供管理办法和工作流程
|  | 结果处理与运用。 | 需要政策支持 | 第二阶段 |  | 河北提供管理办法和工作流程
投诉管理 | 实现对平台投诉结果进行汇总和分析 | 乘客对司机的投诉处理和查询 | 提供公众微信号 | 第三阶段
|  | 企业对第三方监测平台的投诉处理和查询 |  | 第三阶段
|  | 行业对第三方监测平台的投诉处理和查询 |  | 第三阶段
微信端 | 通过关注微信公众号过后，与微信服务之间保持对话 | 数据展示 |  | 第一阶段 | 2018年8月10号 | 已实现 | 未完成
|  | 报表推送 |  | 第一阶段 |  | 已实现 | 未完成
|  | 数据查询 |  | 第一阶段 |  | 已实现 | 未完成
|  | 投诉评价 |  | 第一阶段 |  | 已实现
| 在微信公众号端开发电子商城，实现10个产品的上线。 | 实现产品销售的功能。 | 不在开发范围内 | 第三阶段 |  | 由河北网阔任总规划具体方案
保险费率联动管理 | 实现各地区、运输企业、车辆的安全评分和保险费率的联动展示 | 本平台通过数据接口向保险经纪公司提供车辆安全评分，并从保险经纪公司获取保险浮动费率的标准 | 需要与保险公司对接 | 第三阶段
|  | 展示地区、企业、车辆安全形势与保险费率的联动 | 需要与保险公司对接 | 第三阶段
包车管理 |  | 偏离线路 | 1.需提供标准线路经纬度；2.协调对接包车、班线 | 第二阶段 |  | 按照编写的方案，需要运政给出标准线路的经纬度，并对接班线和包车系统
|  | 非法位移 | 1.需提供标准线路经纬度；2.协调对接包车、班线 | 第二阶段 |  | 按照编写的方案，需要运政给出标准线路的经纬度，并对接班线和包车系统
|  | 离线位移 | 提供标准规则 | 第二阶段 |  | 按照编写的方案，需要运政给出标准线路的经纬度，并对接班线和包车系统